## Tijdspad
|  |  | 2022 | [10 empty] | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
IMPLEMENTATIEFASE: TIJDSPAD |  | Tijdspad | febr | maart | april | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2
Hoofdlijnen | Mijlpalen | Activiteiten
Implementatieplan | Het plan op hoofdlijnen | Het plan op hoofdlijnen tijdspad mei-nov 2022 in detail
Bestuur en Bondsraad
ALV mei 2022
| Het plan inclusief communicatieplan | Ontwikkelen van het plan inclusief communicatieplan
Bestuur (oordeelsvormend - besluitvormend)
Ledenberaad eind sept/begin okt
ALV november 2022
Routekaart (inclusief updates van het implementatieplan) | Statuten en reglementen inclusief directiestatuut (inclusief overgangsregeling) | Onderzoeken en schrijven wijzigingen statuten en reglementen
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend-besluitvormend)
ALV november 2022 - besluitvormend
Deponeren statuten en reglementen
| Update plan voor ALV april 2023 | Update ALV april 2023
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend - besluitvormend)
| Update plan voor ALV november 2023 | Update ALV november 2023
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend - besluitvormend)
| Update plan voor ALV mei 2024 | Update ALV mei 2024
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend - besluitvormend)
| Statuten en reglementen vanaf 1 januari 2025 | Aanpassen en wijzigen laatste wijzigingen statuten en reglementen
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend-besluitvormend)
ALV mei 2024 - besluitvormend
Deponeren statuten en reglementen
| Update plan voor ALV november 2024 | Update ALV november 2024
Ledenberaad
Bestuur (oordeelsvormend - besluitvormend)
| Update plan voor ALV mei 2025 | Update ALV mei 2025
Ledenberaad
Bestuur
Een werkorganisatie bureaumedewerkers en vrijwilligers Noot: er is al gestart met de werkorganisatie voor het Waterpolo. Voor de andere sporttakken wordt het tijdspad ingevuld met/door bureaumedewerkers en vrijwilligers. | Positioneren van de regiobesturen | Notitie rol van de regiobesturen
Inplannen van een overleg
Terugkoppeling aan het bestuur
Borgen van uitkomst regiobesturenoverleg en feedback bestuur in het implementatieplan
| Kolom verenigingsondersteuning en participatie | Inrichten van nieuwe kolom (taak en verantwoordelijk- heden)
Terugkoppeling aan Bestuur en Bondsraad
| Werkorganisatie voor het Waterbasketbal | Eerste overleg met vrijwilligers en structuur /proces op papier zetten
Huidige vrijwilligers checken voor aanvullende vrijwilligers nodig in de overlegstructuur
| Werkorganisatie voor het Waterpolo | Projectgroep samenstellen
Commissie template voor rol-taak en verantwoordelijkheid-besluitvorming delen
Inplannen overleg om deze eerste templates te bespreken
Bijwerken structuur en templates
Schrijven, a.h.v. vastgestelde commissie structuur, jaarplannen
Ontwerpen van procesbeschrijvingen a.h.v. commissiestructuur
Commissie-samenstellingen: welke competenties/vrijwilligers zijn er nog nodig in de commissie
| Werkorganisatie voor het Zwemmen | Projectgroep samenstellen
Commissie template voor rol-taak en verantwoordelijkheid-besluitvorming delen
Inplannen overleg om deze eerste templates te bespreken
Bijwerken structuur en templates
Schrijven, a.h.v. vastgestelde commissie structuur, jaarplannen
Ontwerpen van procesbeschrijvingen a.h.v. commissiestructuur
Commissie-samenstellingen: welke competenties/vrijwilligers zijn er nog nodig in de commissie
| Werkorganisatie voor het Schoonspringen | Projectgroep samenstellen
Commissie template voor rol-taak en verantwoordelijkheid-besluitvorming delen
Inplannen overleg om deze eerste templates te bespreken
Bijwerken structuur en templates
Schrijven, a.h.v. vastgestelde commissie structuur, jaarplannen
Ontwerpen van procesbeschrijvingen a.h.v. commissiestructuur
Commissie-samenstellingen: welke competenties/vrijwilligers zijn er nog nodig in de commissie
| Werkorganisatie voor het Synchroonzwemmen | Projectgroep samenstellen
Commissie template voor rol-taak en verantwoordelijkheid-besluitvorming delen
Inplannen overleg om deze eerste templates te bespreken
Bijwerken structuur en templates
Schrijven, a.h.v. vastgestelde commissie structuur, jaarplannen
Ontwerpen van procesbeschrijvingen a.h.v. commissiestructuur
Commissie-samenstellingen: welke competenties/vrijwilligers zijn er nog nodig in de commissie
| Ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid | Inzicht in huidige vrijwilligers
Bouwen van vrijwilligersdatabase
Ontwikkelen van competentieprofielen
Up-to-date beleid voor vrijwilligers
Van beleidsverrijkend bestuur naar een Raad van Toezicht | Governance structuur | Ontwikkelen proces en besluitvorming om van beleidsverrijkend bestuur naar Raad van Toezicht te komen
| Benoeming nieuwe bestuursleden | Opstellen van profielen
Besluit samenstelling selectiecommissie
Werven en selectie van kandidaten
Nieuwe bestuursleden met RvT profiel voorgedragen bij ALV mei 2022
| Up-to-date statuten en reglementen inclusief directiestatuut (zie ook voor verdere details onder de routekaart) | Projectgroep samenstellen
Onderzoeken en schrijven inclusief overgangsregeling
Aanpassen en wijzigen laatste artikelwijzigingen voor ingangdatum statuten en reglementen per 1 januari 2025
Klankbordgroep | Klankbordgroepoverleg | Organiseren van eerste overleg met de directie
Inplannen volgende overleggen (n.n.t.b.)
| Informeren Bestuur, Bondsraad en ALV over het overleg | Terugkoppeling aan het bestuur en de bondsraad, en de ALV na iedere klankbordgroep
| Evaluatie van de klankbordgroep | Evaluatie van klankbordgroep aan Bestuur, Bondsraad en ALV